## Sprint Burntdown
Sprint Burntdown Chart
Task | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-10-08 | 2019-12-10 | 2019-12-11
Membahas Projek | 2
Install node.js, git dan bespoke | 3
Buat repository Github |  | 1
Penjelasan Jurusan |  | 1 | 1
Penjelasan Perguruan tinggi/ universitas |  |  | 1
Design Awal |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 1
Design untuk merubah tema presentasi | [6 empty] | 4
Design Perpindahan Slide | [8 empty] | 3
Membuat fitur Speaker View | [9 empty] | 2
Membuat Fitur untuk menampilkan file presentasi di dalam presentasi | [10 empty] | 1
| 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1